## 一期功能
模块 | 功能 | 说明 | 工日
部门管理 | 部门管理 | 管理部门，后期考虑与移动办公数据同步。 | 3
人员管理 | 人员管理 | 管理人员，后期考虑与移动办公数据同步。 | 5
人力资源管理 | 人事字典管理 | 包括级别管理、民族管理、学历管理、岗位管理、用工方式管理、合同类型管理、学习类型管理等。 | 1
| 用户基本信息管理 | 补充用户的一些基本信息，入职时间、岗位、级别、身份证号等，教育经历、工作经历做为文本域录入 | 3
| 人事工资管理 | 管理员工基本工资、工龄工资、考核工资等 | 3
社保和公积金管理 | 社保公积金基础信息维护 | 社保信息维护 | 3
| 社保公积金基础信息查询 | 基础信息查询 | 1
| 社保公积金增减项管理 | 社保公积金增减项管理 | 3
| 社保公积金员工每月数据 | 社保每月数据的生成和查询 | 5
工资管理 | 员工查询工资时间配置 | 配置生成规则，查看时间，配合查询 | 1
| 工资增减类型管理 | 自定义工资增减项 | 3
| 工资公式管理 | 自定义公式计算工资 | 7
| 职能部门增减金额管理 | 自定义工资增减项 | 5
| 财务增减金额管理 | 查询全部员工工资增减项 | 5
| 工资生成管理 | 包含手动生成、自动生成、生成结果查询等 | 7
| 离职员工工资结算 | 离职员工工资结算 | 7
| 五险一金离职结算 | 五险一金离职结算 | 5
| 暂停发放管理 | 工资暂停发放管理 | 3
| 工资发放管理 | 工资生成后的发放 | 3
| 员工工资查询 | 员工个人查询工资条 | 5
| 财务工资查询 | 财务人员统计工资信息 | 5
| 调度任务 | 每月数据备份、工资生成等所以系统调度 | 6
功能测试 |  |  | 15

## 二期功能
模块 | 功能 | 说明
社保报表 | 社保每月应交标准报表
工资代扣代缴社保报表
社保缴纳明细表
代扣代缴与缴纳差异报表
社保每月实际扣款总额管理
住房公积金报表 | 公积金每月应交标准报表
工资代扣代缴公积金报表
公积金缴纳明细表
公积金代扣代缴与缴纳差异报表
公积金每月实际扣款总额管理
员工履历 | 员工部门变更记录
员工级别变更记录
员工岗位变更记录
员工工资变更记录
员工状态变更记录
员工公司变更记录
员工履历综合记录
人事综合查询报表 | 人事综合查询报表

## 一期开发计划
星期 | 日期 | 吴培雷 | 李龙 | 毋晗
4 | 2017-06-29 | 需求整理 | 需求整理 | 需求整理
5 | 2017-06-30 | 开发计划 | 需求整理 | 需求整理
6 | 2017-07-01
7 | 2017-07-02
1 | 2017-07-03 | 工资公式管理 | 人事字典管理 | 部门管理
2 | 2017-07-04 | 工资公式管理 | 社保公积金基础信息维护 | 部门管理
3 | 2017-07-05 | 工资公式管理 | 社保公积金基础信息维护 | 人员管理
4 | 2017-07-06 | 工资公式管理 | 社保公积金基础信息维护 | 人员管理
5 | 2017-07-07 | 工资公式管理 | 社保公积金基础信息查询 | 用户基本信息管理
6 | 2017-07-08
7 | 2017-07-09
1 | 2017-07-10 | 工资公式管理 | 社保公积金增减项管理 | 用户基本信息管理
2 | 2017-07-11 | 工资公式管理 | 社保公积金增减项管理 | 用户基本信息管理
3 | 2017-07-12 | 职能部门增减金额管理 | 社保公积金增减项管理 | 人事工资管理
4 | 2017-07-13 | 职能部门增减金额管理 | 社保公积金员工每月数据 | 人事工资管理
5 | 2017-07-14 | 职能部门增减金额管理 | 社保公积金员工每月数据 | 人事工资管理
6 | 2017-07-15
7 | 2017-07-16
1 | 2017-07-17 | 职能部门增减金额管理 | 社保公积金员工每月数据 | 工资增减类型管理
2 | 2017-07-18 | 职能部门增减金额管理 | 社保公积金员工每月数据 | 工资增减类型管理
3 | 2017-07-19 | 财务增减金额管理 | 社保公积金员工每月数据 | 工资增减类型管理
4 | 2017-07-20 | 财务增减金额管理 | 离职员工工资结算 | 员工查询工资时间配置
5 | 2017-07-21 | 财务增减金额管理 | 离职员工工资结算 | 员工工资查询
6 | 2017-07-22
7 | 2017-07-23
1 | 2017-07-24 | 财务增减金额管理 | 离职员工工资结算 | 员工工资查询
2 | 2017-07-25 | 财务增减金额管理 | 离职员工工资结算 | 员工工资查询
3 | 2017-07-26 | 工资生成管理 | 离职员工工资结算 | 员工工资查询
4 | 2017-07-27 | 工资生成管理 | 离职员工工资结算 | 员工工资查询
5 | 2017-07-28 | 工资生成管理 | 离职员工工资结算 | 财务工资查询
6 | 2017-07-29
7 | 2017-07-30
1 | 2017-07-31 | 工资生成管理 | 五险一金离职结算 | 财务工资查询
2 | 2017-08-01 | 工资生成管理 | 五险一金离职结算 | 财务工资查询
3 | 2017-08-02 | 工资生成管理 | 五险一金离职结算 | 财务工资查询
4 | 2017-08-03 | 工资生成管理 | 五险一金离职结算 | 财务工资查询
5 | 2017-08-04 | 工资发放管理 | 五险一金离职结算 | 与办公OA对接实现数据同步
6 | 2017-08-05
7 | 2017-08-06
1 | 2017-08-07 | 工资发放管理 | 调度任务 | 与办公OA对接实现数据同步
2 | 2017-08-08 | 工资发放管理 | 调度任务 | 与办公OA对接实现数据同步
3 | 2017-08-09 | 暂停发放管理 | 调度任务 | 与办公OA对接实现数据同步
4 | 2017-08-10 | 暂停发放管理 | 调度任务 | 与办公OA对接实现数据同步
5 | 2017-08-11 | 暂停发放管理 | 调度任务 | 与办公OA对接实现数据同步
6 | 2017-08-12
7 | 2017-08-13
1 | 2017-08-14 | 进行测试
2 | 2017-08-15
3 | 2017-08-16
4 | 2017-08-17
5 | 2017-08-18
6 | 2017-08-19
7 | 2017-08-20
1 | 2017-08-21 | 进行测试
2 | 2017-08-22
3 | 2017-08-23
4 | 2017-08-24
5 | 2017-08-25
6 | 2017-08-26
7 | 2017-08-27
1 | 2017-08-28 | 进行测试
2 | 2017-08-29
3 | 2017-08-30
4 | 2017-08-31
5 | 2017-09-01
6 | 2017-09-02
7 | 2017-09-03
1 | 2017-09-04
2 | 2017-09-05
3 | 2017-09-06
4 | 2017-09-07
5 | 2017-09-08
6 | 2017-09-09
7 | 2017-09-10
1 | 2017-09-11
2 | 2017-09-12
3 | 2017-09-13
4 | 2017-09-14
5 | 2017-09-15
6 | 2017-09-16
7 | 2017-09-17
1 | 2017-09-18
2 | 2017-09-19
3 | 2017-09-20
4 | 2017-09-21
5 | 2017-09-22
6 | 2017-09-23
7 | 2017-09-24
1 | 2017-09-25
2 | 2017-09-26
3 | 2017-09-27
4 | 2017-09-28
5 | 2017-09-29
6 | 2017-09-30
7 | 2017-10-01
1 | 2017-10-02
2 | 2017-10-03
3 | 2017-10-04
4 | 2017-10-05
5 | 2017-10-06
6 | 2017-10-07
7 | 2017-10-08
1 | 2017-10-09
2 | 2017-10-10
3 | 2017-10-11
4 | 2017-10-12
5 | 2017-10-13
6 | 2017-10-14
7 | 2017-10-15
1 | 2017-10-16
2 | 2017-10-17
3 | 2017-10-18
4 | 2017-10-19
5 | 2017-10-20
6 | 2017-10-21
7 | 2017-10-22
1 | 2017-10-23
2 | 2017-10-24
3 | 2017-10-25
4 | 2017-10-26
5 | 2017-10-27
6 | 2017-10-28
7 | 2017-10-29
1 | 2017-10-30
2 | 2017-10-31
3 | 2017-11-01
4 | 2017-11-02
5 | 2017-11-03
6 | 2017-11-04
7 | 2017-11-05
1 | 2017-11-06
2 | 2017-11-07
3 | 2017-11-08
4 | 2017-11-09
5 | 2017-11-10